{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["附1-1 项目申报表","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附1-1 项目申报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"merged":[[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,2],[3,3,3,8],[4,0,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[4,7,4,8],[5,0,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[6,0,8,2],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[9,0,9,2],[9,3,9,8],[10,0,10,2],[10,3,10,8],[11,0,11,2],[11,3,11,8],[12,0,12,2],[12,3,12,8],[13,0,13,2],[13,3,13,8],[14,0,15,0],[14,1,14,4],[14,5,14,8],[15,1,15,4],[15,5,15,8],[16,0,42,0],[16,6,16,7],[17,1,28,1],[17,2,19,2],[17,5,19,5],[17,6,17,7],[18,6,18,7],[19,6,19,7],[20,2,22,2],[20,5,22,5],[20,6,20,7],[21,6,21,7],[22,6,22,7],[23,2,25,2],[23,5,25,5],[23,6,23,7],[24,6,24,7],[25,6,25,7],[26,2,28,2],[26,5,28,5],[26,6,26,7],[27,6,27,7],[28,6,28,7],[29,1,39,1],[29,2,31,2],[29,5,31,5],[29,6,29,7],[30,6,30,7],[31,6,31,7],[32,2,33,2],[32,5,33,5],[32,6,33,7],[32,8,33,8],[34,2,36,2],[34,5,36,5],[34,6,34,7],[35,6,35,7],[36,6,36,7],[37,2,39,2],[37,5,39,5],[37,6,39,7],[37,8,39,8],[40,1,42,1],[40,2,42,2],[40,5,42,5],[40,6,42,7],[40,8,42,8],[43,0,43,2],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[47,0,47,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表"]
["（ 2018年度）"]
["项目名称",null,null,"实训基地及重点专业配套"]
["主管部门及代码",null,null,"晋中市财政局  641",null,"实施单位",null,"晋中师范高等专科学校"]
["项目属性",null,null,"山西省职业教育实训基地建设项目（舞蹈教育）",null,"项目期",null,"2018年1-12月"]
["项目资金\n（万元）",null,null," 中期资金总额：",null," 年度资金总额：",null,200]
[{"$nulls":3},"       其中：财政拨款",null,"       其中：财政拨款",null,200]
[{"$nulls":3},"             其他资金",null,"             其他资金",null,0]
["项目概况",null,null,"为适应现代中小学教师岗位对高技能人才的需求，以学生创业就业和提高学生能力为导向，项目将按照《山西省教育厅关于推进职业院校实训基地和重点专业项目建设的指导意见》中的内容、标准建设，在现有实训室的基础上扩大目前实训规模，拟新建5个标准舞蹈实训室，用于舞蹈专业课教学、学生考试、艺术实践实训等；升级多功能实训室，需购置5套多媒体教学系统；升级多媒体电子实训室，需购置4套交互式多媒体一体机；开发《中国古典舞基本功训练教程》《中国民族民间舞教程》《儿童舞蹈创编》三门课的实训教材、立体化教学资源和相关实训教师进行培训。实训室建成、实训教材出版后，可提高舞蹈专业学生人才培养水平，突出学生的实践能力、职业能力和创新精神培养，为社会培养更高质量的符合社会需要的人才，更好的服务和推动地方经济建设。"]
["立项依据",null,null,"实训室的改造、实训教材的出版，将根据上级精神和要求进行建设，提高专项资金的使用效益，努力适应经济发展新常态和技术技能人才成长成才需要，完善产教融合、协同育人机制，创新人才培养模式，构建教学标准体系，健全教学质量管理和保障制度，进一步改善教学环境，进一步提高办学水平和人才培养质量，基本满足当地社会对舞蹈专业人才的需求。"]
["项目设立\n的必要性",null,null,"我校是山西省唯一一所经教育部批准独立升格的培养大专学历层次小学教师的师范专科学校，是基础教育师资培养、培训和服务的重要基地。音乐、舞蹈专业是教师教育的一个重要专业，此专业的建设和发展的程度将直接影响到学校乃至全省教师教育的质量和水平。因此，建设好音乐、舞蹈专业，责任重大，意义深远。"]
["保证项目实施的制度、措施",null,null,"（1）成立以校长为组长，主管副校长、教务处、科研处、后勤处、财务处、实训室负责人等组成的建设领导小组，负责实训室装修改造、实训教材开发的领导工作。（2）成立实训室装修改造、实训教材开发办公室，负责推动实训室的装修改造、实训教材的开发工作。（3）制定《实训室装修改造制度》、《实训教材出版制度》，明确各岗位职责，确保实训室装修改造、实训教材开发的工作正常进行并有序、高效运转。（4）设立实训项目专项资金管理小组，制定《实训项目专项资金管理办法》，对实训室装修改造资金、实训教材开发进行管理，保障资金的专款专用和合理使用。（5）建立质量监督评价体系，保证按期完成目标。\n"]
["项目实施计划",null,null,"本项目计划一年内完成（2018年1月--2018年12月）。2018年1月--2018年8月完成新建的五个舞蹈实训室的基础装修工作和所需的设备购置、安装。需购置：多媒体一体机、音箱、摄像机、刻录机、钢琴、把杆、垫子、鞋柜、衣柜、空调、专用塑胶地板等。完成《中国古典舞基本功训练教程》、《中国民族民间舞教程》、《儿童舞蹈创编》三门课程的实训教材和相关实训教师进行培训。2018年9月--2018年12月完成舞蹈实训室设备调试，并使其进入正常运行状态。开发完成《中国古典舞基本功训练教程》、《中国民族民间舞教程》、《儿童舞蹈创编》三门课程配套的立体化教学资源和相关实训教师进行培训。\n"]
["总\n体\n目\n标","中期目标（20××年—20××+n年）",{"$nulls":3},"年度目标"]
[null,"\n 目标1：\n 目标2：\n 目标3：\n 目标4：……",{"$nulls":3},"目标1：新建5个标准舞蹈实训室。                            目标2：升级5个多功能实训室与4个多媒体电子实训室。         目标3：开发《中国古典舞基本功训练教程》《中国民族民间舞教程》《儿童舞蹈创编》三门课的实训教材、立体化教学资源和相关实训教师进行培训。                  "]
["绩\n效\n指\n标","一级\n指标","二级指标","三级指标","指标值","二级指标","三级指标",null,"指标值"]
[null,"产\n出\n指\n标","数量指标"," 指标1：",null,"数量指标","新建舞蹈实训室",null,"新建5个标准舞蹈实训室，包括5台多媒体一体机、5台钢琴、10台空调、20只音箱、摄像机、刻录机、把杆、垫子、鞋柜、衣柜、专用塑胶地板等。"]
[{"$nulls":6},"升级实训室",null,"5个多功能实训室与4个多媒体电子实训室，包括5套多媒体教学系统和4套交互式多媒体一体机 "]
[{"$nulls":3}," 指标2：",null,null,"开发并出版实训教材、制作立体化教学资源",null,"《中国古典舞基本功训练教程》《中国民族民间舞教程》《儿童舞蹈创编》三门课的3门课程的实训教材，制作3门课程配套的立体化教学资源"]
[null,null,"质量指标"," 指标1：",null,"质量指标","新建舞蹈实训室",null,"基础装修要环保，购置的设备要符合国家相关标准并通过认证等"]
[{"$nulls":3}," 指标2：",null,null,"升级实训室",null,"符合国家相关标准并通过3C认证"]
[{"$nulls":3}," ……",null,null,"开发并出版实训教材、制作立体化教学资源",null,"要符合学生的实际，注重基础性、实践性，体现时代性、综合性"]
[null,null,"时效指标"," 指标1：",null,"时效指标","新建舞蹈实训室",null,"2018年8月前完成实训室的基础装修工作和所需的设备购置、安装，12月完成舞蹈实训室设备调试，并使其进入正常运行状态"]
[{"$nulls":3}," 指标2：",null,null,"升级实训室",null,"2018年8月前完成实训室的基础装修工作和所需的设备购置、安装，12月完成舞蹈实训室设备调试，并使其进入正常运行状态"]
[{"$nulls":3}," ……",null,null,"开发并出版实训教材、制作立体化教学资源",null,"2018年8月前完成三门课程的实训教材出版和相关实训教师进行培训，12月开发完成三门课程配套的立体化教学资源"]
[null,null,"成本指标"," 指标1：",null,"成本指标","新建舞蹈实训室",null,"约100.4万"]
[{"$nulls":3}," 指标2：",null,null,"升级实训室",null,"升级5个多功能实训室约18.2万，升级4个多媒体电子实训室，约19.4万"]
[{"$nulls":3}," ……",null,null,"开发并出版实训教材、制作立体化教学资源",null,"约42万"]
[null,"效\n益\n指\n标","经济效益\n指标"," 指标1：",null,"经济效益\n指标","指标1："]
[{"$nulls":3}," 指标2：",null,null,"指标2："]
[{"$nulls":3}," ……",null,null,"指标3："]
[null,null,"社会效益\n指标"," 指标1：",null,"社会效益\n指标","对舞蹈专业人才的培养推动作用",null,"可提高舞蹈教育专业学生的人才培养的质量，为社会培养符合社会需要的更高质量的人才。"]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[null,null,"生态效益\n指标"," 指标1：",null,"生态效益\n指标"," 指标1："]
[{"$nulls":3}," 指标2：",null,null," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……",null,null," 指标3："]
[null,null,"可持续影响\n指标"," 指标1：",null,"可持续影响\n指标","对舞蹈专业人才的长期作用",null,"可提高舞蹈专业学生人才培养水平，为社会培养更高质量的符合社会需要的人才，更好的服务和推动地方经济建设。"]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,"满意度指标","服务对象\n满意度指标"," 指标1：",null,"服务对象\n满意度指标","受训学生对实训室的满意度",null,{"v":0.9,"d":"90%"}]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
["负责人：王新力",null,null,"经办人：","王新力","联系电话：13935409418",null,"填报日期：2018.3.11    "]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":48,"n_cols":9,"rows_kept":48,"merged":[[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,2],[3,3,3,8],[4,0,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[4,7,4,8],[5,0,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[6,0,8,2],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[9,0,9,2],[9,3,9,8],[10,0,10,2],[10,3,10,8],[11,0,11,2],[11,3,11,8],[12,0,12,2],[12,3,12,8],[13,0,13,2],[13,3,13,8],[14,0,15,0],[14,1,14,4],[14,5,14,8],[15,1,15,4],[15,5,15,8],[16,0,46,0],[16,6,16,7],[17,1,32,1],[17,2,20,2],[17,5,20,5],[17,6,17,7],[18,6,18,7],[19,6,19,7],[20,6,20,7],[21,6,21,7],[22,2,24,2],[22,5,24,5],[22,6,22,7],[23,6,23,7],[24,6,24,7],[25,2,28,2],[25,5,28,5],[25,6,25,7],[26,6,26,7],[27,6,27,7],[28,6,28,7],[29,2,32,2],[29,5,32,5],[29,6,29,7],[30,6,30,7],[31,6,31,7],[32,6,32,7],[33,1,43,1],[33,2,35,2],[33,5,35,5],[33,6,33,7],[34,6,34,7],[35,6,35,7],[36,2,37,2],[36,5,37,5],[36,6,37,7],[36,8,37,8],[38,2,40,2],[38,5,40,5],[38,6,38,7],[39,6,39,7],[40,6,40,7],[41,2,43,2],[41,5,43,5],[41,6,43,7],[41,8,43,8],[44,1,46,1],[44,2,46,2],[44,5,46,5],[44,6,46,7],[44,8,46,8],[47,0,47,2],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[51,0,51,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表"]
["（ 2018年度）"]
["项目名称",null,null,"实训基地及重点专业配套"]
["主管部门及代码",null,null,"晋中市财政局  641",null,"实施单位",null,"晋中师范高等专科学校"]
["项目属性",null,null,"山西省职业教育实训基地建设",null,"项目期",null,"2018年1-12月"]
["项目资金\n（万元）",null,null," 中期资金总额：",null," 年度资金总额：",null,200]
[{"$nulls":3},"       其中：财政拨款",null,"       其中：财政拨款",null,200]
[{"$nulls":3},"             其他资金",null,"             其他资金",null,0]
["项目概况",null,null,"为适应现代幼儿教师岗位对高技能人才的需求，以学生创业就业和提高学生能力为导向，项目将按照《山西省教育厅关于推进职业院校实训基地和重点专业项目建设的指导意见》中的内容、标准建设，在现有实训基地的基础上扩大目前实训规模，拟新建多功能厅实训室，在现有的两个教室基础上改造，需要改造增加现有的音响、视频、小三角钢琴、一体机；小舞台向外加大扩建；。能具备满足专家讲学、讲座、学术交流的功能；具备小型音乐会演出的功能；具备多媒体教室的功能；满足学生考试、艺术实践实训的功能；升级综合实训室，需购置30台一体机以满足各种教学活动；升级多媒体电子实训室，在现有5个多功能实训室与3个多媒体电子实训室需购置8套多媒体教学系统以满足各种教学活动。打造一支素质精良、结构合理的“双师”型师资队伍；根据一线教学需要，构建科学的人才培养模式和灵活的课程体系；进一步提高教学质量，突出学生的实践能力、职业能力和创新精神培养；加强校企合作，培养一大批符合社会需求的、高质量的应用性人才；力争使该专业实训工位数突破200个，专业技能实训开课率达85%以上，每年实训专业技能人数突破1500人。努力建成既能满足在校学生的专业技能训练，还能胜任社会幼儿教育的培训任务的实训基地。"]
["立项依据",null,null,"实训室的维修改造，将根据上级精神和要求进行建设，提高专项资金的使用效益，努力适应经济发展新常态和技术技能人才成长成才需要，完善产教融合、协同育人机制，创新人才培养模式，构建教学标准体系，健全教学质量管理和保障制度，进一步改善教学环境，进一步提高办学水平和人才培养质量，基本满足当地社会对学前教育专业人才的需求。"]
["项目设立\n的必要性",null,null,"我校是山西省唯一一所经教育部批准独立升格的培养大专学历层次小学、幼儿教师的师范专科学校，是基础教育师资培养、培训和服务的重要基地。学前教育专业是教师教育的一个重要专业，此专业的建设和发展的程度将直接影响到学校乃至全省教师教育的质量和水平。因此，建设好学前教育专业，责任重大，意义深远。"]
["保证项目实施的制度、措施",null,null,"（1）成立以校长为组长，主管副校长、教务处、科研处、实训基地负责人等组成的基地建设领导小组，负责基地建设项目的领导工作。（2）成立以校长、组长、项目带头人组成的项目建设指导委员会，负责指导推动学校的实训室建设，确定专业的课程设置、教学内容、技能训练大纲、评价标准及教学效果总结机制等。（3）成立“实训室管理办公室”，建立实训室管理框架，负责实训室的教学及培训等日常管理。制定《实训基地管理细则》，明确管理机构各岗位职责及考核办法，定期考核，确保实训室正常、有序、高效运转。（4）设立实训室建设专项资金管理小组，制定《实训室专项资金管理办法》等一系列政策性文件，对实训基地进行专项资金管理，保障资金的专款专用和合理使用。（5）建立有效机制，优化实训室师资队伍。（6）根据调研，制定切实可行的质量要求标准。（7）严格质量监督评价体系，保证目标达成。\n"]
["项目实施计划",null,null,"本项目计划一年内完成（2018年1月--2018年12月）。（1）2018年9月前完成二号教学楼1108、1110教室实训室的打通、装修工作。（2）2018年1月--2018年9月完成综合实训室一体机、多功能演艺实训室、多功能实训室及多媒体电子实训室的设备购置、安装。（3）2018年9月--2018年12月完成所有实训室设备调试，并使其进入正常运行状态。(4)2018年12月底完成教师培训工作。\n"]
["总\n体\n目\n标","中期目标（20××年—20××+n年）",{"$nulls":3},"年度目标（2018年1月—2018年12月）"]
[null,"\n 目标1：\n 目标2：\n 目标3：\n 目标4：……",{"$nulls":3},"目标1：完成购置综合实训室30台一体机。                                               目标2：完成二号教学楼1108、1110教室实训室的打通、装修工作。购置一台多媒体拼接屏，一台三角钢琴、一套音响灯光设备                                                 目标3：5个多功能实训室与3个多媒体电子实训室需购置8套多媒体教学系统。                                           目标4：骨干教师培训。                                   "]
["绩\n效\n指\n标","一级\n指标","二级指标","三级指标","指标值","二级指标","三级指标",null,"指标值"]
[null,"产\n出\n指\n标","数量指标"," 指标1：",null,"数量指标","完成购置综合实训室一体机。",null,"30台"]
[{"$nulls":6},"完成实训室的打通、装修工作。",null,"二号教学楼1108、1110教室两间教室实训室的打通、装修工作"]
[{"$nulls":6},"购置实训室设备",null,"一台多媒体拼接屏，一台三角钢琴、一套音响设备。"]
[{"$nulls":3}," 指标2：",null,null,"完成实训室设备升级",null,"5个多功能实训室与3个多媒体电子实训室需购置8套多媒体教学系统"]
[{"$nulls":6},"教师培训",null,"10名骨干教师培训"]
[null,null,"质量指标"," 指标1：",null,"质量指标","购置综合实训室一体机",null,"满足实训要求"]
[{"$nulls":3}," 指标2：",null,null,"教室实训室的打通、装修工作",null,"环保、隔音"]
[{"$nulls":3}," ……",null,null,"实训室设备升级。",null,"满足实训要求"]
[null,null,"时效指标"," 指标1：",null,"时效指标","购置综合实训室一体机",null,"2018年9月前"]
[{"$nulls":3}," 指标2：",null,null,"教室实训室的打通、装修工作",null,"2018年9月前"]
[{"$nulls":6},"实训室设备升级",null,"2018年9月前"]
[{"$nulls":3}," ……",null,null,"教师培训",null,"2018年9月前"]
[null,null,"成本指标"," 指标1：",null,"成本指标","购置综合实训室一体机。",null,"约146.7万"]
[{"$nulls":3}," 指标2：",null,null,"实训室的打通、装修和实训设备购置",null,"约12.2万"]
[{"$nulls":3}," ……",null,null,"实训室设备升级",null,"约37.5万"]
[{"$nulls":6},"教师培训",null,"约3.6万元"]
[null,"效\n益\n指\n标","经济效益\n指标"," 指标1：",null,"经济效益\n指标","指标1："]
[{"$nulls":3}," 指标2：",null,null,"指标2："]
[{"$nulls":3}," ……",null,null,"指标3："]
[null,null,"社会效益\n指标"," 指标1：",null,"社会效益\n指标","实训室的装修改造，教师培训。",null,"对实训条件进行进一步提升，可提高音乐、舞蹈专业学生的人才培养的质量，为社会培养符合社会需要的更高质量的人才。"]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[null,null,"生态效益\n指标"," 指标1：",null,"生态效益\n指标"," 指标1："]
[{"$nulls":3}," 指标2：",null,null," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……",null,null," 指标3："]
[null,null,"可持续影响\n指标"," 指标1：",null,"可持续影响\n指标","39个实训室的装修改造，教师培训。",null,"实训室装修改造完成后，可提高学前教育专业学生人才培养水平，为社会培养更高质量的符合社会需要的人才，更好的服务和推动地方经济建设。"]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,"满意度指标","服务对象\n满意度指标"," 指标1：",null,"服务对象\n满意度指标","受训学生对实训室的满意度",null,{"v":0.9,"d":"90%"}]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
["负责人：范寅虎",null,null,"经办人：","常守明","联系电话：15364889559",null,"填报日期：2018.3.11    "]